Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    14. 10. 2015    №   194  – п

пос.Верхний Ландех

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг

для   инвалидов («дорожная карта») в Верхнеландеховском муниципальном районе

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов  и услуг для  инвалидов («дорожную карту»)  в Верхнеландеховском муниципальном районе.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата              В.Н. Шашину.

И.о. главы  Верхнеландеховского

муниципального района:                                                               Н.В. ЖУКОВ

|  | Утвержден постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 14.10.2015 № 194-п |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг

для   инвалидов («дорожная карта») в Верхнеландеховском муниципальном районе

Общее описание «дорожной карты».

План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг

для   инвалидов  в Верхнеландеховском муниципальном районе (далее – дорожная карта) является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг,  установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района, регулирующими  вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Дорожная  карта  разработана администрацией  Верхнеландеховского муниципального района  во  взаимодействии с соответствующими исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями - соисполнителями дорожной карты в сфере установленной деятельности, в соответствии с полномочиями по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Дорожная карта призвана обеспечить доступность объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, повысить эффективность и качество предоставления   услуг данной категории граждан

Целями дорожной карты являются:

- обеспечение устойчивого развития  системы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории Верхнеландеховского муниципального района;

- создание для инвалидов и МГН равных возможностей доступа к объектам социальной и транспортной  инфраструктуры и информации и услугам, предоставляемым на этих объектах.

Для достижения поставленных целей необходимо провести комплекс мероприятий, направленных  на:

- совершенствование  нормативно-правовой базы в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов;

- поэтапное повышение доступности объектов и услуг для инвалидов;

- достижение к 2020 году  100% доступности приоритетных социальных объектов и услуг;

- удовлетворение потребностей инвалидов и МГН в  услугах, отвечающих современным требованиям доступности

2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий

На территории Верхнеландеховского муниципального района зарегистрированы 365 инвалидов, в том числе 14 детей - инвалидов.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Верхнеландеховского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного решения:

-не систематизирована организация профилактической  работы,  направленная на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

-некоторые инвалиды  изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам.

-некоторые объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов не всегда  доступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, культуры, административные здания.

Наиболее уязвимыми для взаимодействия  со средой жизнедеятельности являются категории инвалидов:

-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

-инвалиды с нарушением слуха;

-инвалиды с нарушением зрения;

-инвалиды с детства.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении. Маломобильным категориям населения, также как и инвалидам, необходима доступная «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

Целью плана мероприятий «дорожной карты» является повышение к началу 2020 года значений  показателей доступности  для инвалидов и других  маломобильных групп населения объектов и услуг на территории Верхнеландеховского муниципального района.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит увеличить возможность:

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и улучшить качество их жизни;

- создания условий, обеспечивающих инвалидам и МГН равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами существующей инфраструктуры, средствами информации и связи и их интеграцию в общество;

- достижения значительного социального эффекта, связанного как с улучшением качества жизни инвалидов, так и с повышением общего уровня комфорта  среды  жизнеобитания для всех граждан, а также определенного экономического эффекта, обусловленного повышением независимости инвалидов.

4. Целевые показатели реализации «дорожной карты»:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших услуги в государственных (муниципальных) учреждениях, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в государственные (муниципальные) учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой, спортом в общей численности данной категории граждан | % | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

5. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством | Решения Совета района, постановления администрации района | Администрация района | 2015-2020 | Приведение в соответствие с законодательством нормативной базы Верхнеландеховского муниципального района |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов («дорожная карта») в Верхнеландеховском муниципальном районе | Постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района | Заместитель главы администрации Верхнеландеховского муниципального района | до 1 октября 2015 года | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальных целевых программ, включающих финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» | Муниципальные целевые программы | Администрация района | 2015-2010 | Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 4. | Создание рабочей группы | Распоряжение администрации Верхнеландеховского муниципального района | Заместитель главы администрации Верхнеландеховского муниципального района | сентябрь 2015 | Работа по реализации «дорожной карты» |
| 5. | Проведение паспортизации объектов всех форм собственности, предоставляющих услуги населению, на предмет их доступности для инвалидов и МГН | Приказ Минтруда РФ № 627 от 25.12.12 | ОМС МО Верхнеландеховского муниципального района, руководителями учреждений и организаций | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан |
| 6. | Обустройство пандусами и поручнями входов в административные здания, а также дома, в которых проживают инвалиды; обустройство мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов (внутридворовые территории) | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | ОМС МО Верхнеландеховского муниципального района, руководители учреждений и организаций. УК (по согласованию) | 2016-2020 | Повышение уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов, жилищного фонда |
| 7. | Оборудование парковочных мест для автомобилей инвалидов около административных зданий | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | ОМС МО Верхнеландеховского муниципального района | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан. Соблюдение СНиПов и ГОСТов |
| 8. | Обеспечение надлежащей эксплуатации имеющихся устройств (пандусы, поручни и др.) по безбарьерному передвижению МГН к зданиям, сооружениям | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | ОМС МО района, собственники зданий, сооружений | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан |
| 9. | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | ОМС МО Верхнеландеховского муниципального района, отдел занятости населения п.Верхний Ландех | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан; Повышение доли инвалидов, трудоустроен-ных на территории МО |
| 10. | Координация деятельности местных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, участвующих в реализации «дорожной карты» | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | Администрация Верхнеландеховского муниципального района, | постоянно | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан |
| 11. | Проведение анализа и постоянный контроль за выполнением мероприятий дорожной карты, внесение необходимых корректив в зависимости от социально-экономической ситуации | Постановление Правительства РФ № 599 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района | по мере необходи- мости | Качественное исполнение мероприятий дорожной карты |
| 12. | Информирование общественности о ходе реализации «дорожной карты» | № 181-ФЗ № 419-ФЗ | Администрация Верхнеландеховского муниципального района | не реже 1 раза в полугодие | Повышение уровня информированности населения |
| 13. | Комплексное оснащение помещения МФЦ, предназначенного для пребывания граждан-получателей государственных и муниципальных услуг | № 419-ФЗ Постановление Правительства РФ № 599 Указ Президента РФ № 601 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района, МФЦ | 2016-2020 | Создание условий для получения государственных и муниципальных услуг |
| 14. | Организация и проведение (участие в проведении) мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | План работы администрации района | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района | Ежегодно: ноябрь-декабрь | Повышение уровня вовлеченности всех категорий инвалидов в социум |
| 15. | Проведение «круглых столов» , бесед и лекций в муниципальных образовательных учреждениях по проблемам инвалидов | План работы администрации района | ОМСУ МО района, ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ» | 2016-2020 | Формирование толерантного отношения к инвалидам |
| 16. | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых интегрированных мероприятий | № 181-ФЗ № 419-ФЗ План работы администрации района | ОМС МО района и поселений | по отдельному плану | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий |
| 17. | Участие в организации и проведении выездных совещаний по определению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН с участием представителей общественных организаций инвалидов и средств массовой информации. | План работы администрации района | Рабочая группа при администрации района | по отдельному плану | Соблюдение требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан |
| 18. | Вынесение на рассмотрение Совета района вопроса о финансовом обеспечении «дорожной карты» на годы её реализации |  | Заместитель главы администрации, руководители отделов и управлений | 2016-2020 | Контроль за ходом реализации мероприятий дорожной карты |
| 19. | Оснащение проезжей части на территориях административных зданий знаками дорожного движения о возможном пути следования инвалида, обеспечение при этом доступности пешеходных путей на пешеходных тротуарах и пересечениях с проезжей частью | Муниципальная программа | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций, УК (по согласованию) | 2017-2019 | Создание для инвалидов и других маломобильных групп доступа к объектам инфраструктуры |
| 20. | Проведение проверки существующих пандусов на предмет соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов; при отсутствии вышеуказанных - дооборудование объектов пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями (аппарели, подъемники, перила, рельефно-контрастные полосы, места крепления колясок и др.). | При наличии ремонтных работ и источников финансирования | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций, УК (по согласованию) | 2016-2020 | Создание для инвалидов и других маломобильных групп доступа к объектам инфраструктуры |
| 21. | Приспособление дверей подъездов и коридоров зданий путем установки автоматического привода с целью комфортного открывания дверей.При установке новых дверей учет возможностей проезда в инвалидных креслах-колясках |  | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций, УК (по согласованию) | 2016-2020 | Создание для инвалидов и других маломобильных групп надлежащих условий для проживания |
| 22. | Установка в легко заметном положении указательных табличек в доступном для инвалидов формате, которые упрощают ориентирование и пользование созданным пространством и передают нужную информацию о наличии мер, принятых для обеспечения доступности лицам с ограничением или нарушением двигательных функций |  | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций, УК (по согласованию) | 2016 - 2020 | Создание для инвалидов и других маломобильных групп доступа к объектам инфраструктуры |
| 23. | Проведение встреч с индивидуальными предпринимателями с целью мотивации к адаптации торговых объектов и объектов в сфере обслуживания для нужд инвалидов и МГН, согласования обеспечения мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов | План работы администрации района | Управление социально-экономического развития администрации района | 2016-2020 | Формирование позитивного отношения в обществе к необходимости создания для инвалидов и маломобильных групп безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции в обществе |
| 24. | Разработка системы показателей доступности для инвалидов услуг, объектов и информации в соответствии с положением Конвенции ООН о правах инвалидов (только для ОМС) | Постановление администрации района | Рабочая группа при администрации района | 2018 | Выполнение мероприятий дорожной карты |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 25. | Поэтапно обеспечивать доступность предоставления услуг для инвалидов с учетом их особых потребностей исходя из ограничений их жизнедеятельности, а именно: 1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде инвалидам и другим маломобильным группам населения; 2. Организация электронной очереди с бегущей строкой в соответствии с существующими стандартами обеспечения ее доступности для инвалидов; 3. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения информационных служб, включая экстренные службы. | № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 599; приказ Минтруда № 627 | ОМС МО района и поселений, МФЦ | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства. Поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов |
| 26. | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов по зрению: 1. Адаптацию официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту. 2. Предоставление адаптированных услуг в МКУ «Верхнеландеховская библиотека» | № 419-ФЗ; постановление Правительства РФ № 599; приказ Минтруда РФ № 627 | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства. Вовлечение инвалидов в общественную жизнь |
| 27. | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов по слуху: 1. Размещение в доступных для инвалидов по слуху местах в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых услугах (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров и индукционных петель). 2. Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации инвалидов по слуху, предоставляемыми на основных мероприятиях и собраниях. | № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 599 | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства. Вовлечение инвалидов в общественную жизнь |
| 28. | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, мест повышенного удобства | № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 599 | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства. Вовлечение инвалидов в общественную жизнь |
| 29. | Ежегодное участие в семинарах по обучению персонала нормам и правилам работы с различными категориями инвалидов при предоставлении услуг данной категории граждан при предоставлении услуг | № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 599 | ОМС МО района и поселений, руководители учреждений и организаций | 2016-2020 | Соблюдение требований законодательства. Вовлечение инвалидов в общественную жизнь |
| 30. | Организация работы консультативного пункта по работе с детьми с ОВЗ, их родителями, педагогами | Приказ отдела образования администрации района по организации районной площадки | Отдел образования администрации района | 1 полугодие 2016 | Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, педагогам |
| 31. | Участие в реализации федеральной программы «Доступная среда» | Соглашение между Департаментом образования Ивановской области и администрацией района | Отдел образования администрации района | 2016-2017 | Соблюдение требований законодательства. Поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов |
| 32. | Совместно с представителями общественных организаций инвалидов разработать памятки для работников (КПП, гардероб, столовая, обслуживающий персонал) по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом особенностей инвалидов по слуху: глухих и слабослышащих; инвалидов по зрению: слепых и слабовидящих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) | План работы администрации района | Рабочая группа при администрации района | 2016-2020 | Поэтапное повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |