Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     30.  12 . 2019  №     541   – п

пос. Верхний Ландех

Об утверждении плана мероприятий и состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

# В целях проведения в 2020 году на территории Верхнеландеховского муниципального района празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – план мероприятий) (приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата Шашину В.Н.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района                                                  Н.Н.Смирнова

Утвержден

постановлением администрации

Верхнеландеховского муниципального района

от   30.12.2019   № 541 - п

(приложение 1)

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Верхнеландеховском муниципальном районе

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел I. Мероприятия по улучшению социальных условий жизни участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| Организация и проведение обследования условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, с целью определения нуждаемости в проведении ремонта жилого помещения | Февраль-март 2020 года | Управление муниципального хозяйства администрации района, администрации сельских поселений |
| Социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных организаций | Январь – декабрь 2020 года | Верхнеландеховское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (далее – Волонтеры Победы) |
| Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в решении социально-бытовых и других вопросов волонтерами Победы, членами волонтерского отряда «Вектор добра» | Январь – декабрь 2020 года | Волонтеры Победы, волонтерский отряд «Вектор добра» |
| Раздел II. Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны |
| Проведение работ по ремонту и благоустройству памятников и обелисков погибшим воинам на территории района | октябрь 2019 – апрель 2020 годов | ОМСУ |
| Установка памятника погибшим воинам в д. Засека Симаковского сельского поселения | апрель 2020 года | администрация Симаковского сельского поселения |
| Районная акция «Дом со звездой», размещение «Красной звезды» на жилых домах, где проживают или проживали участники Великой Отечественной войны на территории района | март-апрель 2020 года | Верхнеландеховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Совет ветеранов), Волонтеры Победы |
| Разработка проекта и установка новых памятных знаков Героям Советского Союза, уроженцам Верхнеландеховского района | апрель 2020 года | Администрация района |
| Раздел III. Информационно-пропагандистские и патриотические мероприятия |
| Участие в международных патриотических мероприятиях: - акции «Вахта Памяти»; - акции «Улицы Героев»; - акции «Письмо Победы» | Январь – декабрь 2020 года 9 декабря 2020 года 2020 год | Администрация муниципального района, администрации сельских поселений Верхнеландеховского муниципального (далее - ОМСУ), Отдел образования администрации муниципального района (далее – РОО), образовательные организации, Волонтеры Победы |
| Участие во всероссийских патриотических мероприятиях: - «Георгиевская ленточка» - «Поклонимся великим тем годам» - «Памяти Героев» - «Блокадный хлеб» - «Снежный десант» - «Культурный минимум» - «Лес Победы» - «Свеча Памяти» - «Диктант Победы» - «Правнуки Победителей» - «Эстафета добрых дел» | 22 апреля – 9 мая 2020 года в течение 2020 года Январь – декабрь 2020 года 25 – 27 января 2020 года Январь - март 2020 года Май 2020 года Май 2020 года 21 - 22 июня 2020 года Май 2020 года Январь – август 2020 года Январь – апрель 2020 года | ОМСУ, РОО, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района (далее – Отдел культуры), Центр внешкольной работы с детьми и молодежью (далее – ЦВР), Волонтеры Победы |
| Участие во всероссийском историческом квесте «Наша Победа», посвященном вкладу муниципального района и Ивановской области в Победу | Март 2020 года | РОО, ЦВР, Волонтеры Победы |
| Участие в региональных патриотических мероприятиях: - областная военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; - областной слет юных патриотов России; - областная акция «Подарок ветерану»; - областной урок Мужества, посвященный Дню Героев Отечества | Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года Апрель - май 2020 года Декабрь 2020 года | РОО, ЦВР |
| Муниципальные патриотические мероприятия и акции: - районный конкурс «Славим Россию»; - районный конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи»; - проведение районной военно-патриотической игры «Зарница»; - проект «Установление судеб военнослужащих – верхнеландеховцев пропавших без вести и погибших в годы Великой Отечественной войны» | апрель 2020 года март 2020 года январь- август февраль 2020 года январь-август | ОМСУ, РОО, отдел культуры, ЦВР, образовательные организации, МКУ Мытский краеведческий музей, Совет ветеранов |
| 3. Научные, информационные и издательские проекты: |
| Публикации в газете «Сельские зори» и на сайте администрации материалов по теме «Подвиги и судьбы». (Рассказ об участниках войны их фронтовой и трудовой путь). | Январь - декабрь 2020 года | Архивный отдел администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее - архивный отдел) |
| Проведение встречи с детьми, внуками и правнуками ветеранов и тружеников тыла. | июнь 2020 года | архивный отдел |
| Публикация в СМИ фотохроники «Район в событиях», по итогам мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Январь-декабрь 2020 года | ОМСУ, районная газета «Сельские зори |
| 4. Информационные мероприятия: |
| Проведение социальной рекламной кампании, посвященной проведению Года памяти и славы | Январь – декабрь 2020 года | Администрация муниципального района |
| Размещение на официальном сайте администрации муниципального района актуальной информации о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Январь – май 2020 года | Администрация муниципального района |
| Выпуск тематических материалов в районной газете «Сельские зори» | Январь – декабрь 2020 года | Администрация муниципального района |
| Раздел IV. Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны | февраль-апрель 2020 года | ОМСУ |
| Автопробег «Салют победа!» | 8 мая 2020 года | ОМСУ, отдел культуры, РОО, ЦВР |
| Возложение цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 9 мая 2020 года | ОМСУ |
| Торжественный митинг | 9 мая 2020 года | ОМСУ |
| Праздничные мероприятия на площадях городского и сельских поселений района | 9 мая 2020 года | ОМСУ |
| Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 года | ОМСУ, РОО, отдел культуры, Волонтеры Победы |
| Праздничный фейерверк | 9 мая 2020 года | Администрация района |
| Раздел V. Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам |
| Памятная дата России. 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) - 79-я годовщина | 22 июня 2020 года | ОМСУ, отдел культуры, Совет ветеранов, Волонтеры Победы |
| Памятная дата России. 3 декабря – День Неизвестного Солдата. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата. | 3 декабря 2020 года | ОМСУ, РОО, отдел культуры, Совет ветеранов, Волонтеры Победы |
| Раздел VI. Культурно-просветительные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| 1. Спектакли, посвященные событиям военных лет: |
| Спектакль «Песни опаленные войной» по песням военных лет и документальным письмам с фронта для зрителей старше 12 лет | 9 мая 2020 года | МКУ «Симаковский ЦК и Д» |
| Спектакль «Сквозь метель войны я вижу» | 28 апреля - 7 мая 2020 года | МКУ «Мытский ЦК и Д» |
| Спектакль по пьесе А.Пантелеева «Ночные гости» | Май, октябрь - декабрь 2020 года | МКУ «Верхнеландеховский ЦК и Д» |
| 2. Фестивали художественного творчества, концерты, конкурсные мероприятия: |
| Участие в Фестивале-конкурсе бардовской песни «Высоковская струна» | Июль 2020 года | Отдел культуры, учреждения культуры |
| Участие в Межрегиональном фестивале лирико-героической песни «О мужестве, о доблести, о славе» | Июль 2020 года | Отдел культуры, учреждения культуры |
| Участие в областной открытом песенно-поэтическом фестивале-конкурсе «Сей зерно!» памяти поэта- фронтовика М. Дудина | Ноябрь 2020 года | Отдел культуры, учреждения культуры |
| Выездные концерты творческих коллективов учреждений культуры района | Май 2020 года | Отдел культуры, учреждения культуры |
| Цикл показов литературно-музыкальных композиций, посвященных теме войны для детей и взрослых | 2019 - 2020 года | Отдел культуры, учреждения культуры |
| Фестиваль – смотр школьных хоров «Поющая школа», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Апрель 2020 года | РОО, образовательные организации |
| 3. Выставочные мероприятия: |
| Участие во Всероссийской акции «Месяц музеев» - проведение тематических музейных уроков, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Апрель 2020 года | МКУ «Мытский краеведческий музей» |
| Выставка «Пусть память не сотрет их имена», посвященная землякам – участникам ВОВ | май 2020 года | МКУ «Мытский краеведческий музей» |
| Выставка «Фотографии расскажут о войне» | май 2020 года | МКУ «Мытский краеведческий музей» |
| Выставка «Дороги войны - дороги победы». Документы и личные вещи участников | апрель 2020 года | МКУ «Мытский краеведческий музей» |
| Выставка «Подвиги и судьбы» | июнь 2020 года | архивный отдел |
| Выставка «Дети войны о своей трудовой жизни». | Апрель - май 2020 года | архивный отдел |
| 4. Просветительские мероприятия для молодежи: |
| Проведение тематических конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: - конкурс сочинений «Письмо на фронт»; - конкурс на лучший школьный музей; - конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель»; - конкурс чтецов; - конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе» | Январь – декабрь 2020 года | РОО, ЦВР, образовательные организации |
| Проведение тематических уроков, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне | 2020 год (по отдельному плану) | РОО, ЦВР, образовательные организации |
| Проведение тематических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании, посвященных Году памяти и славы | Май – август 2020 года | РОО, образовательные организации |
| Проведение муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников | Июль – сентябрь 2020 года | РОО, образовательные организации |

Утвержден

постановлением администрации

Верхнеландеховского муниципального района

от 30.12.2019 №      -п

(приложение 2)

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Смирнова Н.Н. - глава Верхнеландеховского муниципального района – председатель оргкомитета;

Шашина В.Н. – заместитель главы администрации района, руководитель аппарата, заместитель председателя оргкомитета;

Румянцева О.Н. – начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района;

Доманина Н.М. – начальник отдела образования администрации района;

Купоросова О.В. – начальник управления муниципального хозяйства администрации района;

Земляникина О.В. – главный специалист общего отдела администрации района;

Румянцева В.Н. – председатель Верхнеландеховской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Линник И.А. - глава Мытского сельского поселения (по согласованию);

Царева Г.А. - глава Симаковского сельского поселения (по согласованию);

Царева Т.А. – глава Кромского сельского поселения (по согласованию);

Бабенкова О.А. – директор МКУДОД Центр внешкольной работы с детьми и молодежью;

Тропкина О.В. -  директор МКУ Верхнеландеховский Центр культуры и досуга;

Тимофеев А.Ю. – директор МКУ Мытский краеведческий музей.