Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   27. 03. 2020    №   101  -  п

пос. Верхний Ландех

О проведении противопаводковых мероприятий в 2020 году

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Верхнеландеховского муниципального района от 04.03.2020 № 2, в целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории                 Верхнеландеховского муниципального района, координации деятельности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на  территории    Верхнеландеховского муниципального района в 2020 году (прилагается).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий:

Смирнова Н.Н.  –  руководитель оперативного штаба, Глава

Верхнеландеховского муниципального района;

Купоросова О.В. –  заместитель руководителя оперативного штаба,

начальник управления муниципального хозяйства

администрации района;

члены оперативного штаба:

Грудин  С.Ю.     –  начальник отдела ГО и ЧС администрации района;

Тюриков И.Е.    –   генеральный директор  ООО  «Тепло-электро сети»

(по согласованию);

Бачин Е.С.           –   начальник Верхнеландеховского участка ОАО «ДМС»

(по согласованию);

Козлов В.Н.       –   начальник пункта полиции № 17 МО МВД РФ

Пучежский» (по согласованию);

Коновалов А.А.  –   начальник ПСЧ-41 ОГКУ (по согласованию);

Линник И.А.         –   глава   Мытского сельского поселения;

Царева Г.А.          –   глава   Симаковского сельского  поселения;

Царева Т.А.          –   глава   Кромского сельского поселения.

3.Решения оперативного штаба по подготовке и проведению                  противопаводковых мероприятий  по вопросам, входящим в  его компетенцию, являются обязательными для всех предприятий и организаций, независимо от их подчиненности и форм собственности, а также для населения района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Верхнеландеховского

муниципального района                                                                  Н.Н.Смирнова

Утвержден

постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района

от   27.03. 2020  №  101 - п

(приложение)

П  Л  А  Н

противопаводковых мероприятий на территории

Верхнеландеховского муниципального района в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить места наиболее вероятного подтопления на реках и водоемах. | Отдел ГО и ЧС, главы поселений, управление муниципального хозяйства, ООО «Тепло-элетро сети» | до 15 марта |
| 2 | Взять на учет все пруды и водоемы, расположенные на территориях поселений | Главы поселений, управление муниципального хозяйства | до 15 марта |
| 3 | Назначить ответственных за подготовку необходимой техники и личного состава к приему и пропуску весенних вод | ООО «Тепло-элетро сети», главы поселений, начальник участка ОАО «ДМС» | до 15 марта |
| 4 | Создать резерв необходимых строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | ООО «Тепло-элетро сети», главы поселений, управление муниципального хозяйства, начальник участка ОАО «ДМС» | до 15 марта |
| 5 | Проверить готовность АСФ к действиям в условиях пропуска весенних вод | Отдел ГО и ЧС | до 15 марта |
| 6 | Организовать дежурство на время прохождения весеннего паводка на реках Лух и Ландех, на ГТС р. Безымянный | Главы Мытского и Симаковского сельских поселений, управление муниципального хозяйства | на период весеннего половодья |
| 7 | Обеспечить создание и пополнение финансовых и материальных средств, резервов ГСМ на случай возникновения ЧС | Руководители СП и главы КФХ, КЧС и ПБ района | На период паводка |
| 8 | Обеспечить сбор информации о паводковой обстановке на территории района и осуществлять мониторинг и прогнозирование окружающей среды со своевременным представлением информации об угрозе возникновения и возникновении ЧС | Руководители СП и главы КФХ, КЧС и ПБ района, ЕДДС | с 11 марта |
| 9 | Принять меры по организации функционирования сельскохозяйственных предприятий, подпадающих в зону возможного подтопления | Руководители СП и главы КФХ | в период весеннего половодья |
| 10 | Провести обследование дорог, мостов. Принять меры по очистке и дополнительному укреплению водопропускных труб, трубопереездов | Начальник участка ОАО «ДМС» ООО «Тепло-элетро сети», главы поселений, управление муниципального хозяйства | в период весеннего половодья |
| 11 | Предусмотреть подготовку мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС | до 15 марта |
| 12 | Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении всех работ | Ответственные за проведение работ | в период весеннего половодья |
| 13 | Систематически очищать кровли производственных и административных зданий и жилого фонда от снега и наледи | Руководители предприятий | в период весеннего половодья |
| 14 | Обеспечить проводимые мероприятия качественной бесперебойной связью | Линейно-технический участок № 7 | в период весеннего половодья |