

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО РАЙОНА**  155210, Ивановская обл., п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д. 3  телефон (49349) 2-10-89, факс (49349) 2-14-22 | | | |
| **Р Е Ш Е Н И Е** | | | |
| от 29.06.2020 г. | |  | **№ 47-156/5** |
| п.Верхний Ландех |  | |  |

|  |
| --- |
| **О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Кромского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Симаковского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва** |

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 13 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей редакции), учитывая постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1344-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Верхнеландеховского городского поселения на территориальную избирательную комиссию Верхнеландеховского района», от 14.01.2016 № 176/1346-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Мытского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Верхнеландеховского района», от 14.01.2016 № 176/1345-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Кромского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Верхнеландеховского района», от 14.01.2016 № 176/1347-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Симаковского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Верхнеландеховского района», территориальная избирательная комиссия

решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Кромского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Симаковского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва (прилагается).
2. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Кромского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Симаковского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского района и на сайте территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии О.В.Земляникина**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии М.В.Шабанова**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Кромского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Симаковского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва**

**Дата официального опубликования решений о назначении выборов депутатов Совета Верхнеландеховского городского поселения четвертого созыва, Совета Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Кромского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва, Совета Симаковского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района четвертого созыва:**

**Ивановская газета 29 июня 2020 года № 49 (6358)**

**День голосования – 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Нормы закона** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Избирательные участки. Списки избирателей. Избирательные комиссии** | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава Верхнеландеховского муниципального района, Глава Мытского сельского поселения, Глава Кромского сельского поселения, Глава Симаковского сельского поселения | *Ст. 19 п. 7* |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 1 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 10 п.2 |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 10 п.13  *Ст. 17 п. 13* |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | Ст.10 п. 15  *Ст.17 п. 15* |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 часов 12 сентября 2020 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий | Ст.10 п. 14  *Ст.17 п. 14* |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 18.00 часов 12 сентября 2020 года | Председатели участковых избирательных комиссий | Ст.10 п. 13  *Ст.17 п. 13* |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 24 июля по 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | П. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | П. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 2 июля 2020 года | Управление Минюста России по Ивановской области | Ст.13 п. 10  *Ст.35 п. 9* |
|  | Самовыдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах | со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов (**с 30 июня 2020 года**)  и не позднее 18.00 часов 29 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | Ст. 13 п. 1 |
|  | Выдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах избирательным объединением | со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов (**с 30 июня 2020 года**) и не позднее 18.00 часов 29 июля 2020 года | Избирательные объединения | Ст. 13 п. 1 |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме получения документов, представленных кандидатом при выдвижении, с указанием даты и времени приема, и разрешения на открытие специального избирательного счета | незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 15 п. 6  ст.16 п.7 |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации | Ст.18 п.4 |
|  | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18.00 часов по местному времени 3 августа 2020 года | Кандидаты | Ст.19 п.1 |
|  | Заверение каждого подписного листа с подписями избирателей печатью избирательной комиссии | При приеме подписных листов с подписями избирателей | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 19 п. 2 |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии | Незамедлительно после приема документов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 19 п. 2 |
|  | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о нем или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 22 п. 2 |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 21 п. 15  *Ст. 38 п. 7* |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  чем за один день  до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты | Ст. 22 п. 2 |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ст.22 п.3 |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ст.22 п.13 |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия | Ст.22 п.7 |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | Ст. 22 п.8 |
| **Статус кандидатов** | | | | |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам, зарегистрированные кандидаты | Ст.23 п.1 |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия | Ст.23 п.1 |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | *Ст. 40 п.2* |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | не позднее 7 сентября 2020 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года) | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу | Ст. 22 п.16 |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом | Ст. 22 п. 18 |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 4 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия,  кандидат, выдвинутый по тому же избирательному округу | *Ст. 78 п. 5* |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно |  | Ст. 24 п. 11  *Ст. 46 п. 3* |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 13 сентября  2020 года до момента окончания голосования на территории избирательного округа |  | Ст. 24 п. 8  *Ст. 45 п. 7* |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 9 июля 2020 года | Управление Роскомнадзора по Ивановской области | Ст. 25 п. 3  *Ст. 47 п. 7* |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 14 июля 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 25 п. 3  *Ст. 47 п. 8* |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года |  | Ст. 27 п. 1  *Ст. 49 п. 1* |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования заявления о согласии баллотироваться |  | Ст. 27 п. 1  *Ст. 49 п. 1* |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года |  | Ст. 27 п. 2  *Ст. 49 п. 2* |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее 29 июля 2020 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ст. 28 п. 6  *Ст. 50 п. 6* |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания  предоставляет для проведения предвыборной агитации, в данном издании и ее направление в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее 29 июля 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | Ст. 30 п. 2 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, списками кандидатов и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | Ст. 30 п. 3 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов, между всеми зарегистрированными кандидатами, списками кандидатов и установления дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13  августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания | Ст. 29 п. 6 |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | Ст. 27 п. 2 |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Муниципальные организации телерадиовещания | Ст. 29 п.1 |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, до дня опубликования предвыборного агитационного материала (а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | Ст. 29 п. 11  Ст. 30 п. 8 |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | Ст. 29 п. 14 |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за четыре дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | Ст. 30 п. 10 |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия,  органы исполнительной власти Ивановской области или органы местного самоуправления | Ст. 31 п. 2  *Ст. 53 п. 2* |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области | Ст. 31 п. 5  *Ст. 53 п. 5* |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области | Ст. 31 п. 4  *Ст. 53 п. 4* |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 31 п. 4.1  *Ст. 53 п. 4.1* |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.  Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. | не позднее 29 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | Ст. 32 п.2  *Ст. 54 п.1.1* |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную / участковую избирательную комиссию) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | Ст. 32 п.5  *Ст. 54 п.3* |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | Ст. 32 п.7  *Ст. 54 п.7* |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет. | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | Ст. 26 п. 12  *Ст. 48 п.10* |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | Ст. 28 п. 8  *Ст. 50 п.8* |
| **Финансирование выборов** | | | | |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 8 июля 2020 года | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования | Ст. 33 п. 1 |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 33 п. 3 |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: | | | |
| в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | Ст. 33 п. 9 |
|  | в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 33 п. 10 |
|  | Представление отчета о расходовании средств областного бюджета в Избирательную комиссию Ивановской области при проведении выборов во вновь образованных муниципальных образованиях | не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 33 п. 10 |
|  | Представление отчета о расходовании средств областного бюджета в Ивановскую областную Думу при проведении выборов во вновь образованных муниципальных образованиях | Не позднее чем через 30 дней со дня его получения от территориальной избирательной комиссии | Избирательная комиссия Ивановской области | Ст. 33 п. 10 |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | в течение трех дней после представления нотариально удостоверенной и оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 15 п. 6  Ст. 16 п. 7 |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 35 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах») | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении, получения соответствующего документа на открытие специального избирательного счета до дня предоставления документов на регистрацию | Кандидаты | Ст. 15 п. 6  Ст. 16 п. 7  *Ст. 58 п. 1* |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансового отчета кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Ст. 36 п. 2  *Ст. 59 п. 9* |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 36 п. 3 |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) | в течение пяти дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | Ст. 36 п. 3 |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Периодически | кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета | Ст. 36 п. 4  *Ст. 59 п. 7* |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств | Периодически, но не реже чем один раз в две недели,  до 13 сентября  2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 36 п. 5  *Ст. 59 п. 8* |
|  | Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | Ст. 36 п. 5  *Ст. 59 п. 8* |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября  2020 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу избирательной комиссии муниципального образования (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата) | Ст. 36 п. 4  *Ст. 59 п. 7* |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | Ст. 36 п. 6  *Ст. 59 п. 13* |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды | После 13 сентября 2020 года до представления итогового финансового отчета | Кандидаты | Ст. 35 п. 4  *Ст. 59 п. 11* |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 12 ноября 2020 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации | Ст. 35 п. 4  *Ст. 59 п. 11* |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательной комиссии муниципального образования, в распоряжение территориальной избирательной комиссии | не позднее 29 июля 2020 года | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 5 статьи 26 Закона Ивановской области,  по запросу территориальной избирательной комиссии | Ст. 26 п. 5 Закона Ивановской области «О системе избирательных комиссий в Ивановской области»  *Ст. 60 п. 2* |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 9 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | *Ст. 74 п. 3* |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по избирательному округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 39 п. 4  *Ст. 63 п. 4* |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа 2020 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 39 п. 13  *Ст. 63 п. 11* |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 39 п. 15  *Ст. 63 п. 13* |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 39 п. 15  *Ст. 63 п. 13* |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | Ст. 40 п. 2  *Ст. 64 п. 2* |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 27 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии | Ст. 40 п. 2  *Ст. 64 п. 2* |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | В сроки, установленные избирательной комиссией муниципального образования | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом территориальной избирательной комиссией |  |
|  | Проведение досрочного голосования | Со 2 по 12 сентября 2020 года включительно | Участковые избирательные комиссии | Ст. 41 п. 1  *Ст. 65 п. 2* |
|  | Проведение голосования | 13 сентября  2020 года  с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии | Ст. 40 п. 1  *Ст. 64 п. 1* |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) в УИК о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября 2020 года до  14 часов по  местному времени 13 сентября  2020 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования | Ст. 42 п. 2  *Ст. 66 п. 4* |
|  | Подача заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | В порядке и сроки, установленные ЦИК России | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования | *Ст. 66 п. 5.1* |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ст. 44 п. 2  *Ст. 68 п. 2* |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | Ст. 44 п. 25  *Ст. 68 п. 26* |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 9 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | Ст. 44 п. 25  *Ст. 68 п. 26* |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Ивановской области |  |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 15 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 45 п. 1 |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 50 п. 1 |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 51 п. 2  *Ст. 72. п. 2* |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами представительного органа | Ст. 50 п. 1  *Ст. 70 п. 6* |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 50 п. 5 |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 13 октября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 51 п. 3  *Ст. 72 п. 3* |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий | Не позднее 13 ноября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 51 п. 4  *Ст. 72 п. 4* |
|  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования такой информации | Избирательная комиссия Ивановской области | *ст. 72 п. 4*,  Инструкция по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Ивановской области и постановлением Избирательной комиссии Ивановской области | Избирательные комиссии | Ст. 53 |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | Избирательные комиссии | Ст. 53 п. 2 |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов. | Избирательные комиссии | Ст. 53 п. 3 |