| Ивановская область АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 155210 п.Верхний Ландех ул.Первомайская, д.3 тел.: 2-10-89, тел.(fax): 2-14-22 e-mail: info@vlandeh-admin.ru ОКПО 01518756; ОГРН 1023701700604 ИНН 3708000733 от .03.2022 № на № от | Главе Верхнеландеховского муниципального района Смирновой Н.Н. |
| --- | --- |

Сводный доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района в 2021 году

Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 06.12.2018 № 487-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района и Верхнеландеховского городского поселения», рассмотрев представленные отчеты администраторов муниципальных программ за 2021 год, выполнило оценку эффективности их реализации согласно утвержденной методике расчета.

- Муниципальная программа «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района и земельными ресурсами»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 4357,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 4217,7 тыс. руб.

В рамках реализации программы:

- Выделенные средства на проведение кадастровых работ в размере 45,0 тыс. руб. не использованы в виду отсутствия объектов.

- Проведена оценка объектов казны (экскаватор, три нежилых здания, две теплотрассы, памятник) Верхнеландеховского муниципального района;

3) Осуществлено возмещение расходов по капитальному ремонту тепловых сетей и систем водоснабжения на общую сумму 4177,7 тыс. руб. (замена участка теплотрассы, приобретение оборудования для ремонта сетей, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, субсидия ООО "Водоканал-37, субсидия ООО "Теплосети" на приобретение котла водогрейного, субсидия ООО "Теплосети" на подготовку к отопительному сезону);

4) Исполнены налоговые обязательства, связанные с приватизацией муниципального имущества (здание ЖКХ).

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

2. Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 1663,8 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 1576,3 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 87,5 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы:

- Выполнено информационно-программное и аппаратное сопровождение внедренной информационно-аналитической и справочно-правовой системы «Гарант», "Консультант" используемой в администрации района, ее структурных подразделениях и муниципальных учреждениях;

- Продлены лицензионные соглашения на антивирусное программное обеспечение;

- Обеспечена открытость деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений через интернет-сайты;

- Осуществлялись внедрение и использование электронного документооборота для передачи отчетности в федеральные и региональные исполнительные органы (ФНС, Росстат, ФСС РФ, ПФ РФ);

- Приобретены неисключительные права на использование подсистемы «Формирование реестра расходных обязательств», ПО ВипНЕТ для защиты каналов электронного взаимодействия;

- Производились обслуживание программного обеспечения и техническая поддержка бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 90 баллов.

3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в  Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 338,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 268,0 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы экономия денежных средств составила 70,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы:

- В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, проведен отлов безнадзорных животных в соответствии поданных заявок от населения. Заключен договор с ООО "Эко Сервис", отловлена одна особь;

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному накоплению) и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений;

- Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников не проводились в виду их соответствия санитарным правилам СПЗ.108 9-96 В.

- В рамках проведения мероприятий согласно переданных полномочий   осуществляется организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории поселений.

Кроме того, проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды (4 встречи). Проведены мероприятия по повышению экологической культуры населения в библиотеках, школах, центрах культуры и досуга поселений. В рамках запланированных мероприятий проведены рейды по соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания городского и сельских поселений района.  В рамках месячника о санитарной очистке и благоустройстве населенных пунктов района организовано и проведено 5 субботников с привлечением жителей по уборке мест общественного пользования, прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах, мест захоронений, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В районной газете размещены 12 публикаций  по вопросам охраны окружающей среды.

Степень эффективности реализации мероприятий программы составила 100 баллов.

4.    Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 42,50 тыс. руб. средств бюджета муниципального района.  Фактически использовано 39,36 тыс.руб. Степень эффективности муниципальной программы составляет  90 баллов.

В рамках реализации мероприятий программы индивидуальным предпринимателям Тюкаловой Е.П. и Ивахиной Т.Е. выделена субсидия в сумме 36,88 тыс.руб. на поддержку розничной торговли в отдаленных и труднодоступных местностях.

В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства, формирования благоприятного климата для развития предпринимательства в районной газете "Сельские зори" в 2021 году были опубликованы информационные материалы об эффективных предпринимателях района ко Дня российского предпринимательства и Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Осуществлялись мероприятия по информационной и консультационной поддержке субъектов МСП. Активно осуществлялась работа по информированию СМСП о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. В результате проведенной работы в рамках действующей региональной программы по развитию агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей района доведены средства государственной поддержки в объеме 6,4 млн.рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 48185,8 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано – 47257,8 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы сэкономлены денежные средства в сумме           928,0 тыс. руб. Эффективное использование бюджетных средств достигнуто за счет экономного потребления энергоресурсов, экономии по заработной плате с начислениями из-за болезни работников образовательных учреждений, а также за счет снижения стоимости ремонтных работ по сравнению с первоначальной ценой в результате конкурсных процедур.

Подпрограмма «Дошкольное образование»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 13055,8 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 12960,6 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

- Обеспечено бесперебойное функционирование дошкольных учреждений;

- Произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход в соответствии с Законом Ивановской области;

- В соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность произведены расходы на финансовое обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- Произведены расходы, связанные с приобретением учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- Произведены расходы по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Подпрограмма «Общее образование»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 27394,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 26934,3 тыс. руб.

- Обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных общеобразовательных учреждений, организован подвоз сельских школьников  в школы;

- В соответствии с нормативными затратами произведены расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (обеспечение учебного процесса, выплата заработной платы, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);

- Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование, организовано питание учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

- Произведен ремонт кровельного покрытия Верхнеландеховской средней школы.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 3239,3  тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 2951,1 тыс. руб.

- Обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных учреждений дополнительного образования;

- Обеспечено доведение средней заработной платы педагогическим работникам до 100% от средней зарплаты учителей в Ивановской области.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень эффективности реализации мероприятий составила 90 баллов.

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 217,4 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 215,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, в которых отдохнуло 75 человек. Кроме этого в лагерях дневного пребывания организовано двухразовое питание детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечена временная занятость несовершеннолетних детей (14 человек) во время летних каникул.

Мероприятия подпрограммы выполнены не в  полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Подпрограмма «Пожарная безопасность, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 758,1 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 743,4 тыс. руб.

- Проведены мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений;

2) Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности образовательных учреждений.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организаций»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 3520,5  тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 3452,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы произведены расходы по обеспечению деятельности МКУ «Верхнеландеховский ФМЦ».

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Таким образом, в 2021 году в рамках выделенного финансирования цель муниципальной программы «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района» по созданию условий для обеспечения стабильного функционирования сети действующих образовательных учреждений достигнута.

Степень эффективности реализации мероприятий муниципальной программы составила 80,6 баллов.

6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 9294,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано – 7547,3 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 1747,2 тыс. руб. Экономия произошла вследствие проведения электронных аукционов и снижения начальной (максимальной) цены контрактов по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 273,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 268,3 тыс. руб.

Выполнены работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная в с. Мыт вблизи с МКДОУ Мытский детский сад.

В связи с пандемией областные и районные мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены частично. Запланированные средства в сумме 10,0, тыс. руб. израсходованы не в полном объеме.

Кроме того, в 2021 году проведены мероприятия, не требующие финансирования: информационно-пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению дорожного движения размещалась сотрудниками ГБДД в районной газете "Сельские зори".   Осуществлялось  ежегодное (апрель-май) обследование улично-дорожной сети района и маршрутов движения школьников для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна. Проведено ежегодное (август) обследование маршрутов движения школьников перед началом нового учебного  года.  Родительский всеобуч, семейные конкурсы на знание правил дорожного движения в период пандемии проводились в общеобразовательных учреждениях в режиме онлайн.

Проведены совместные целевые профилактические мероприятия "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель" классными руководителями общеобразовательных учреждений и сотрудниками ОГИБДД с целью укрепления дисциплины участников дорожного движения.

Сотрудниками ОГИБДД в августе 2021 года проведены семинары в школах и детских дошкольных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, профилактическая работа по обеспечению  безопасности дорожного движения с водителями школьных автобусов.

Администрациями поселений регулярно проводились мероприятий по содержанию автодорог (расчистка, обработка противогололедными материалами, устранялись незначительные разрушения и т.д.)

Соблюдая меры предосторожности, вызванные коронавирусной инфекцией, проведены внеклассные мероприятия  (конкурсы, викторины, соревнования и т. д.) среди различных категорий участников дорожного движения.

Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 423,6 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 381,5 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий в течение года осуществлялись регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах Верхнеландеховского муниципального района.

Степень эффективности реализации мероприятий подпрограммы составила 90 баллов.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 8597,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 6897,6 тыс. руб.   В результате снижения первоначальных цен запланированных мероприятий при проведении электронных аукционов, остаток бюджетных ассигнований составил            1700,1 тыс. руб.

- В связи с отсутствием объектов для оформления права собственности на автомобильные дороги общего пользования, оценка не проводилась. Запланированные средства в сумме 280,0 тыс.руб. не израсходованы.

- Отремонтированы участки автомобильных дорог:

- подъездные пути к д. Перепелино (340 м) в щебеночном исполнении;

-  подъездные пути к д. Крутые (152 м) в щебеночном исполнении.

3) За счет субсидий произведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская с. Мыт (458 м) в асфальтовом исполнении.

4)  Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района протяженностью 90,125 км и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кромского, Мытского и Симаковского сельских поселений протяженностью 45,185 км.

В связи с тем, что  мероприятия подпрограммы выполнены полностью, степень эффективности составила 100 баллов.

Степень эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского    муниципального района" составила 98,8 баллов.

7.    Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

Финансирование на предоставление субсидии одной семье для оплаты первоначального взноса или погашение основной суммы долга при получении ипотечного кредита в 2021 году запланировано в  сумме 621,0 тыс. руб. Израсходовано на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) полностью                    в сумму 621,0 тыс.руб.

Степень эффективности реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" составила 100 баллов.

В рамках подпрограммы выполнялись мероприятия, не требующие финансирования: проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению цели программы, формируются отчеты об исполнении бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий, принимаются документы от граждан - претендентов на участие в подпрограмме.

В 2021 году, в рамках подпрограммы, были оформлены и выданы гражданам-участникам подпрограммы в установленном порядке два свидетельства в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на эти цели в бюджете Ивановской области, а также объемами софинансирования подпрограммы за счет  средств бюджета района.

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с подпрограммой составляло 24,6 тыс. руб.  В результате реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства израсходованы полностью.

В рамках данной подпрограммы предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В связи с тем, что мероприятия подпрограммы выполнены полностью , степень эффективности составила 100 баллов.

8.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 71,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 45,8 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила в сумме 25,7 тыс. руб.

В рамках выделенного финансирования программы, запланированные мероприятия областного и районного уровня исполнены не все в связи с введенными ограничительными мерами, связанными с коронавирусной инфекцией.

В течение 2021 года в рамках  организации проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, жители района приняли участие   в областной Спартакиаде служащих, посвященной Дню физкультурника, с целью популяризации здорового образа жизни среди работников органов местного самоуправления.

В рамках  мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и норм ГТО, жители района приняли участие в открытой Всероссийской массовой гонке "Лыжня России" с целью приобщения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Среди ветеранов района проведен зимний военно-спортивный праздник, посвященный году памяти и славы России.

Проведение данных мероприятий с соблюдением ограничительных мер, способствовало укреплению здоровья учащихся , занятости их во внеурочное время, привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни жителей района.

Степень эффективности  реализации мероприятий программы в 2021 году составила 70 баллов.

9. Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района  «Молодое поколение"

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 99,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 76,8 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 22,4 тыс. руб.

Реализация запланированных мероприятий, позволила повысить качество досуга для детей и молодежи, улучшить здоровье молодого поколения, повысить уровень информационно-правовой культуры детей и молодежи.

В 2021 году в рамках программы с учетом соблюдения ограничительных мер проведены районные мероприятия, акции различной направленности, в которых  приняли участие более 150 человека.

В связи с введенными ограничениями, связанными с пандемией, молодежь района не принимала участие в мероприятиях областного уровня.

Для молодежи района организована и проведена акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы. В рамках акции "Над нами реет флаг России", посвященная Дню Государственного флага, был организован велопробег по улицам поселка. Подготовлена и проведена праздничная вечерняя программа к Дню молодежи, на которой прошло награждение молодых активистов района. В рамках мероприятий к Дню России прошла акция "Триколор" и организована вечерняя музыкальная программа.

В рамках программы производилась выплата стипендий студентам высших учебных заведений, обучающихся по договорам целевого обучения, что позволит укомплектовать учреждения здравоохранения района квалифицированными кадрами.

Результаты реализации мероприятий программы частично исполнены, но имеются негативные социально-экономические эффекты в связи с введенными ограничительными мероприятиями, поэтому степень эффективности  реализации мероприятий программы в 2021 году составила 70 баллов.

10.     Муниципальная программа «Забота и внимание»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 1284,6 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 1261,7 тыс. руб.

Организация мероприятий социальной направленности в рамках выделенного финансирования в 2021 году позволила охватить более двух тысяч граждан пожилого возраста социально-значимыми мероприятиями.

На территории района были организованы мероприятия ко Дню защитника отечества, к Дню памяти и скорби. Организован и проведен ряд мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне             1941-1945 гг.

Организовано мероприятие, посвященное памятной дате вывода войск из Афганистана. Трем участникам боевых действий, проживающим на территории района, вручены юбилейные медали.

Оказание финансовой поддержки позволило районному Совету ветеранов в течение 2021 года осуществлять свою деятельность и проводить различные мероприятия.

В рамках программы в течение 2021 года 22 человека получали муниципальную пенсию.

Проведение мероприятий в период пандемии позволило в рамках программы реализовать комплекс мер, направленных на проявление заботы и внимания гражданам пожилого возраста.

В целях создания благоприятных условий для привлечения молодых специалистов предоставлена единовременная денежная выплата двум специалистам в сфере здравоохранения.

Степень эффективности составила 80 баллов.

11.  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Культура»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 928,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 908,5 тыс. руб.  Экономия бюджетных средств составила 19,5 тыс. руб.

В 2021 году проведено 10 районных конкурсов, массовых мероприятий,  посещение которых составило 1113 чел.

В течение 2021 года художественные коллективы района не принимали участие в выездных областных мероприятиях в связи с эпидемиолгической обстановкой.

Произведено софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области.

Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных  фондов библиотек поселений.

При соблюдении мер предосторожности, мероприятия программы в  большей части выполнены, степень эффективности реализации муниципальной программы составила 70 баллов.

12. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 152,5 тыс. руб. Фактически использовано                     32,5 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 150,0 тыс. руб. Средства резервного фонда направлены на оказание Единовременной материальной помощи двум семьям, пострадавшим от пожара в сумме 25,0 тыс. руб. и 5,0 тыс. руб. на устранение повреждений жилого помещения в результате неблагоприятного метеорологического явления в виде порывов шквалистого ветра.

В 2021 году аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в районе не было.

Подпрограмма «Создание безопасных условий для проживания населения сельских поселений»

Планируемое финансирование подпрограммы в сумме 2,5 тыс. руб. использовано в качестве межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории сельских поселений полностью.

Считаем возможным оценить степень эффективности реализации муниципальной программы в 100 баллов.

13.   Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 2721,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 2721,5 тыс. руб.

В 2021 году обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Верхнеландеховский многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Произведено софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Степень эффективности программы составила 100 баллов.

14. Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 27929,3 тыс. руб. Фактически использовано         27389,7 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 539,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 19508,6 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 19034,7 тыс. руб.

1) Осуществлялось исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными правовыми актами; исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ивановской области;  производились расходы на управление административными зданиями и транспортом:

- обеспечено функционирование главы администрации и аппарата администрации района;

-  обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- обеспечена деятельность МКУ «Управление административными зданиями и транспортом администрации Верхнеландеховского муниципального района.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 4012,1 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 3998,7 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы обеспечено исполнение функций финансового отдела администрации района

Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 балов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 3424,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 3406,7 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы обеспечено:

1)  исполнение полномочий по решению вопросов местного значения;

2)  осуществление деятельности управления муниципального хозяйства администрации района.

Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела образования администрации Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 924,1 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 906,4 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы обеспечено исполнение функций отдела образования Вернеландеховского района.

Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.

Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  подпрограммой составляло 60,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 42,9 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 17,1 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы произведены:

1) представительские расходы;

2) расходы на выплату поощрений муниципальных служащих и памятных подарков;

3) расходы на публикацию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

4) расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ивановской области»;

Мероприятия выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 баллов.

Таким образом, в 2021 году в рамках выделенного финансирования цель муниципальной программы «Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения» по реализации вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, повышению эффективности и результативности деятельности администрации района, повышению качества управления выполнена.

15.   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территориях сельских поселений Верхнеландеховского муниципального района»

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с  программой составляло 952,7 тыс. руб. Фактически использовано 952,7 тыс. руб.

Мероприятия по организации в границах сельских поселений электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом исполнены полностью.

Степень эффективности реализации программы составила 100 баллов.

16.   Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнеландеховского муниципального района»

В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий данной программы не планировалось. Выполнить расчет степени эффективности муниципальной программы не представляется возможным. Предлагаем рассмотреть целесообразность реализации данной муниципальной программы.

Начальник управления социально-

экономического развития						      И.Н. Осипова

Малышева О.А.

8(49349) 2-17-60