Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.05.2022   № 149 – п

пос.Верхний Ландех

О комплексном плане мероприятий по подготовке                                      жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний                                             период  2022-2023 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2022-2023 годов:

1. Утвердить комплексный план мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение  1).

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению  отопительного периода в 2022-2023 гг. (приложение  2).

3.Руководителям муниципальных учреждений, предприятий  жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений обеспечить:

3.1.  в срок до 15.09.2022  своевременную и качественную подготовку объектов тепло-, водоснабжения, жилищного фонда, при этом качественно провести гидравлическое испытание систем, промывку систем отопления домов, технического освидетельствования энергетического оборудования;

3.2. не позднее 15.09.2022 подготовить «Паспорта готовности к отопительному периоду» жилищного фонда;

3.3. в срок до 15.09.2022  создание нормативного запаса топлива и осуществлять постоянный контроль за его качеством;

3.4. в срок до 01.10.2022 заключить договоры с поставщиками электроэнергии, тепла, воды и газа на предстоящий отопительный период;

3.5. в течение всего отопительного периода обеспечить своевременную оплату предоставляемых коммунальных услуг;

3.6. при проведении подготовительных работ уделить особое внимание внедрению энергосберегающего оборудования,  общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Купоросову О.В., заместителя главы администрации района, начальника управления муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                           Н.Н. Смирнова

|  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | администрации района |
|  |  |  | от 12.05.2022 №149-п |
|  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н |
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района |
|  | (городского округа, муниципального района) |  |
| к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов |
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Капитальный ремонт | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Текущий ремонт | 27,7 тыс.м² | 01.09.2022 | 1000,0 | 300,0 | - | 700,0 |  |
| 2 | СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Замена водогрейных котлов в котельной № 4 пер. Школьный, 2 , п. Верхний Ландех | 2 ед. | 01.09.2022 | 1411,7 | 1411,7 |  | - |  |
|  | Замена водогрейных котлов в котельной № 1 ул. Новая, 1А, п. Верхний Ландех | 2 ед. | 01.09.2022 | 818,8 | 818,8 |  | - |  |
|  | Замена трубы в газовой котельной № 1 ул. Торговая, 9А, с. Мыт | 1 ед. | 01.09.2022 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов | 15 ед. | 01.09.2022 | 300,0 | - | 300,0 | - |  |
|  | вспомогательного оборудования | 8 ед. | 01.09.2022 | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
| 2.2. | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт смотровых колодцев | 10 ед. | 01.09.2022 | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
| 2.3. | Замена ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Участок тепловой сети по ул. Октябрьская, п. Верхний Ландех | 190 п/м | 01.09.2022 | 698,4 | 698,4 |  |  |  |
|  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции на участке тепловой сети по ул. Садовая с. Мыт | 160 п/м | 01.09.2022 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водозаборы, артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт арт. скважин (Симаково и Кромы) | 6 ед. | 01.09.2022 | 97,0 | 97,0 | - | - |  |
| 3.2. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт смотровых колодцев ул. Комсомольская, д. 51А п. Верхний Ландех | 1 ед. | 01.09.2022 | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт смотровых колодцев | 5 ед. | 01.09.2022 | 100,0 |  | 100,0 | - |  |
| 3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей) |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Замена участка водопроводной сети пер. Школьный п. Верхний Ландех | 183,3 | 01.09.2022 | 265,8 | 265,8 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети ул. Октябрьская п. Верхний Ландех | 80 м | 01.09.2022 | 185,0 | 185,0 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей с.Мыт Текущий ремонт водопроводных сетей д.Токарево и д. Косиково |  | 01.09.2022 | 223,6 364,0 | 223,6 364,0 |  |  |  |
| 4 | СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев | 1 ед. | 01.09.2022 | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт смотровых канализационных колодцев | 6 ед. | 01.09.2022 | 190,0 |  | 190,0 | - |  |
| 4.2. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт | 1 ед. | 01.09.2022 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
| 4.3. | Замена ветхих канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме, в том числе: | 6614,3 | 4874,3 | 1040,0 | 700,0 |  |
|  | - на текущий ремонт |  |  | 3074,6 | 1334,6 | 1040,0 | 700,0 |  |
|  | - на реконструкцию объектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на модернизацию и капитальный ремонт |  |  | 3539,7 | 3539,7 |  |  |  |

Утвержден постановлением

администрации Верхнеландеховского

муниципального района

от  12. 05. 2022    №149 -п

(приложение  2)

Состав комиссии

по подготовке систем жизнеобеспечения

в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению

отопительного периода в 2022-2023 гг.

| Смирнова Наталья Николаевна | председатель комиссии, Глава Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Купоросова Ольга Викторовна | заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации района, начальник управления муниципального хозяйства администрации района |
| Воробьева Ольга Борисовна | секретарь комиссии, главный экономист управления муниципального хозяйства администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Богаткова Альбина Викторовна | заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации района |
| Быкова Светлана Геннадьевна | главный специалист управления социально-экономического развития администрации района |
| Ларин Эдуард Владимирович | начальник отдела ГО и ЧС администрации района |
| Доманина Наталья Михайловна | начальник отдела образования администрации района |
| Тюриков Иван Евгеньевич | генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию) |