[image: image1.jpg]



Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

 ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2025  №  393 - п

пос.Верхний Ландех

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнеландеховского муниципального района 
от 01.04.2013 № 109-п 

Внести в постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района от 01.04.2013 № 109-п «Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Верхний Ландех Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению

1. раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (ли) модернизации источников тепловой энергии» изложить                   в новой редакции (приложение 1);

2. раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» изложить в новой редакции (приложение 2);
3. раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» изложить в новой редакции (прилагожение 3).
Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                                 Н.Н.Смирнова
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от  14 .10.2025  № 393 -п
«Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации от ООО «КЭС-Верхняя Волга» в 2024 году планируется:

· строительство четырёх БМК взамен существующих котельных №№1, 2, 3, 4.
Котельная №1
Согласно предоставленной информации от ООО «КЭС-Верхняя Волга», учитывая планы по газификации населенного пункта п. Верхний Ландех, панируется строительство БМК мощностью 2,5 МВт взамен существующей котельной №1, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию 2025 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с угольной котельной.
Ориентировочные целевые показатели
Таблица 35
	№
	Наименование
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал
	Кол-во условного топлива, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5

	Фактические значения за 2024 год

	1
	Котельная №1
	4260,5
	263,0
	1128,2

	Плановые значения на 2026 год

	1
	Котельная №1
	4171,4
	263,0
	1097,2

	2
	Газовая БМК №1
	4171,4
	158,9
	662,8


Котельная №2
Согласно предоставленной информации от ООО «КЭС-Верхняя Волга», учитывая планы по газификации населенного пункта п. Верхний Ландех, панируется строительство БМК мощностью 0,4 МВ, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию 2025 год.

Технологическое перевооружение повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с угольной котельной.

Ориентировочные целевые показатели
Таблица 36
	№
	Наименование
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал
	Кол-во условного топлива, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5

	Фактические значения за 2024 год

	1
	Котельная №2
	605,5
	276,3
	167,3

	Плановые значения на 2026 год

	1
	Котельная №2
	534,6
	276,3
	147,7

	2
	Газовая БМК №2
	534,6
	158,4
	84,7


Котельная №3
Согласно предоставленной информации от ООО «КЭС-Верхняя Волга», учитывая планы по газификации населенного пункта п. Верхний Ландех, панируется строительство БМК мощностью 2,0 МВт взамен существующей котельной №3, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию 2025 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.
Ориентировочные целевые показатели
Таблица 37
	№
	Наименование
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал
	Кол-во условного топлива, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5

	Фактические значения за 2024 год

	1
	Котельная №3
	2692,8
	195,6
	526,7

	Плановые значения на 2026 год

	1
	Котельная №3
	2608,5
	195,6
	510,2

	2
	Газовая БМК №3
	2608,5
	158,9
	414,5


Котельная №4
Согласно предоставленной информации от ООО «КЭС-Верхняя Волга», учитывая планы по газификации населенного пункта п. Верхний Ландех, панируется строительство БМК мощностью 0,4 МВ, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию 2025 год.

Технологическое перевооружение повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с угольной котельной.

Ориентировочные целевые показатели
Таблица 38
	№
	Наименование
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал
	Кол-во условного топлива, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5

	Фактические значения за 2024 год

	1
	Котельная №4
	670,9
	282,3
	189,4

	Плановые значения на 2026 год

	1
	Котельная №4
	598,6
	282,3
	169,0

	2
	Газовая БМК №4
	598,6
	159,1
	95,2


Ориентировочные затраты на строительство БМК приведены ниже.
Таблица 39
	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	Строительство газовой котельной мощностью 2500кВт
по адресу: Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Новая, д. 1А

· ПСД с изысканиями

· Экспертиза ПСД

· Сети 

· Фундаменты под котельную

· Котельная с монтажом

· ПНР

· ГРПШ

(Состав: водогрейные котлы

Газовая горелка; Котловой контур независимый (Насосы, расширительные баки, клапан регулятор, предохранительные и обратные клапаны, запорная арматура, трубы и фасонные части);

Сетевой контур (Насосы сетевые и подпиточные, обратные и соленоидные клапаны, расширительные баки, установка умягчения воды, запорная арматура, фильтры, трубы и фасонные части);

Пластинчатые разборные теплообменники;

Внутреннее газоснабжение;

Химическая водоподготовка.
	01.02.2026
	35 976,34

	Котельная №2

	8
	Строительство газовой котельной мощностью 400 кВт

по адресу: Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Октябрьская, д. 37А

· ПСД с изысканиями

· Экспертиза ПСД

· Сети 

· Фундаменты под котельную

· Котельная с монтажом

· ПНР

· ГРПШ

(Состав: водогрейные котлы. 
Котловой контур независимый (Насосы, расширительные баки, клапан регулятор, предохранительные и обратные клапаны, запорная арматура, трубы и фасонные части);

Сетевой контур (Насосы сетевые и подпиточные, обратные и соленоидные клапаны, расширительные баки, установка умягчения воды, запорная арматура, фильтры, трубы и фасонные части);

Пластинчатые разборные теплообменники;

Внутреннее газоснабжение;

Химическая водоподготовка.
	01.02.2026
	10 414,92

	Котельная №3

	15
	Строительство газовой котельной мощностью 2000кВт
по адресу: Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 17

· ПСД с изысканиями

· Экспертиза ПСД

· Сети

· Фундаменты под котельную

· Котельная с монтажом

· ПНР

· ГРПШ

(Состав: водогрейные котлы.

Газовая горелка; Котловой контур независимый (расширительные баки, клапан регулятор, предохранительные и обратные клапаны, запорная арматура, трубы и фасонные части);

Внутреннее газоснабжение;

Химическая водоподготовка.
	01.02.2026
	31 627,02

	Котельная №4

	22
	Строительство газовой котельной мощностью 400 кВт
по адресу: Ивановская область, п. Верхний Ландех, пер. Школьный, д. 2

· ПСД с изысканиями

· Экспертиза ПСД

· Сети 

· Фундаменты под котельную

· Котельная с монтажом

· ПНР

· ГРПШ

 (Состав: водогрейные котлы.
Котловой контур независимый (Насосы, расширительные баки, клапан регулятор, предохранительные и обратные клапаны, запорная арматура, трубы и фасонные части);

Сетевой контур (Насосы сетевые и подпиточные, обратные и соленоидные клапаны, расширительные баки, установка умягчения воды, запорная арматура, фильтры, трубы и фасонные части);

Пластинчатые разборные теплообменники;

Внутреннее газоснабжение;

Химическая водоподготовка.
	01.02.2026
	10 626,95


	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс.

руб

	1
	2
	3
	4


Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселке Верхний Ландех, отсутствуют.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры отсутствуют.
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

· решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

· решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
· решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

· решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Утверждённые температурные графики не предоставлены.
Расчетной температурой наружного воздуха для п. Верхний Ландех, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха –3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Иваново).

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Баланс мощности тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «КЭС-Верхняя Волга»
Таблица 40
	Наименование
системы теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Собственный нужды источника, Гкал/ч
	Располагаема
мощность нетто, Гкал/ч
	Хозяйственный нужды, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	котельная №1
	1,345
	0,122
	0,009
	2,490
	-
	1,015

	котельная №2
	0,201
	0,023
	0,004
	0,440
	-
	0,212

	котельная №3
	1,145
	0,082
	0,008
	1,204
	-
	-0,031

	котельная №4
	0,246
	0,018
	0,003
	0,550
	-
	0,283


Котельная №1
Таблица 41
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	3,122
	3,259
	3,259
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	1,940
	2,490
	2,490
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	1,920
	2,481
	2,481
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Резерв
	Гкал/ч
	0,425
	1,017
	1,017
	-
	-
	-
	
	
	
	


Котельная №2
Таблица 42
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	1,084
	1,084
	1,084
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,580
	0,440
	0,440
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,573
	0,436
	0,436
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Резерв
	Гкал/ч
	0,332
	0,212
	0,212
	-
	-
	-
	
	
	
	


Котельная №3
Таблица 43
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	1,642
	1,204
	1,204
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	1,603
	1,196
	1,196
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Резерв
	Гкал/ч
	0,338
	-0,030
	-0,030
	-
	-
	-
	
	
	
	


Котельная №4
Таблица 44
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,380
	0,550
	0,550
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,374
	0,547
	0,547
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Резерв
	Гкал/ч
	0,113
	0,275
	0,275
	-
	-
	-
	
	
	
	


БМК №1
Таблица 45
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147

	Резерв
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,698
	0,721
	0,721
	0,721
	0,721
	0,721


БМК №2
Таблица 46
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	Резерв
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,133
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135


БМК №3
Таблица 47
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	1,717
	1,717
	1,717
	1,717
	1,717
	1,717

	Резерв
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,507
	0,507
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518


БМК №4
Таблица 48
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	Резерв
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,093
	0,093
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094


Исходя из данных о располагаемой тепловой мощности основного оборудования источника можно сделать следующие выводы:

Котельная №1
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №2
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №3
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной не сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит располагаемой мощности в данном случае составляет 0,377 Гкал/ч.

При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №4
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения отсутствуют.
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от 14 .10.2025  №393 -п

2. «Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- строительство новых тепловых сетей (устройство перемычек), превращающих тепловую сеть в радиально-кольцевую

Данные мероприятия рассмотрены в разделах ниже.
Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.
Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
На данный момент, реконструкция участков тепловых сетей была запланирована на 2027 год. По имеющееся информации по факту выявления на некоторых участках тепловой сети глубокой коррозии и наличия участков с повреждённой теплоизоляцией, требуется их реконструкция более ранним сроком, во избежание срыва отопительного сезона 26-27г.
Ориентировочные цены указаны ниже:
Таблица 49
	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная
стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	Строительство надземного участка тепловой сети от БМК 2,5 МВт до У-1А, D-159 мм L=15,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	513,59969

	2
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Рабочая д.3, перекладка существующего трубопровода D-45 мм на вновь строящийся D-25 мм L= 5,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	121,94779

	3
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от ТК-8 до ул. Рабочая д.9, перекладка существующего трубопровода D-45 мм на вновь строящийся D-25 мм L= 18,10 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	224,83946

	4
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-32 мм L= 21,40 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	264,00799

	5
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от ТК-5 до ул. Комсомольская д.6, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-38 мм L= 63,70 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	722,61517

	6
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-30 до У-31, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 6,20 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	79,30094

	7
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-31 до У-31А, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-45 мм L=38 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	555,83119

	8
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от
У-31А до ТК-6, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 71,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	923,95006

	9
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от
ТК-6 до У-32, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 7,30 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	118,04333

	10
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-34 до ТК-7, перекладка
существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 9,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	220,04759

	11
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-29 до ТК-5, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 13,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	331,22026

	12
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-14 до ул. Восточная д.1 а (д/с), перекладка
существующего трубопровода D-108 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 15,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	382,17722

	13
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от У-28 до ул. Комсомольская д.16, перекладка существующего трубопровода D-108 м мна вновь строящийся D-89 мм L= 18,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	577,41639


	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	14
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-28 до У-29, перекладка существующего трубопровода D-108 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 65,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	1 668,84054

	15
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-4 до У-28, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 25,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	654,87066

	16
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-15 до
У-16, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 40,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	1 163,06662

	17
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-17 до
У-18, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 21,60 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	628,05598

	18
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-18 до
У-20, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 20,30 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	590,25631

	19
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-20 до
У-21, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 7,40 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	215,16732

	20
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-21 до
У-22, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 11,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	319,84332

	21
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-22 до
У-23, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 3,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	87,23000

	22
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-23 до
У-24, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 9,20 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	267,50532

	23
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-16 до У-17, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 26,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	755,99330

	24
	Реконструкция существующего подземного участка тепловой сети от У-24 до
ТК-4, перекладка существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-133 мм L= 36,70 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	1 525,28774

	25
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от У-33 до ул. Рабочая д.4, D-32 мм L= 13,40 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	26
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-32 до У-33, D-32 мм L= 20,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000


	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	27
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-6 до Рабочая ул.,д.5, D-45 мм L= 5,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	28
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-8 до Рабочая ул.,д.6, D-57 мм L= 17,20 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	29
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от Котельная №1 до У-1, D-150 мм L= 5,60 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	30
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от У-1 до У-2, D-57 мм L= 5,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	31
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-2 до ТК-1, D-57 мм L= 4,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	32
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-2 до Малыгина ул.,д.20, D-57 мм L= 85,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	33
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2, D-57 мм L= 93,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	34
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от У-15 до Восточная ул.,д.1, D-57 мм L= 10,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	35
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от У-19 до Восточная ул.,д.2а, D-42 мм L= 8,10 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	Котельная №2

	1
	Новое строительство надземного участка тепловой сети от БМК 0,4 МВт до У-1Б, D-108 мм L=35,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	971,82806

	2
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-1 до У-1А, перекладка
существующего трубопровода D-108 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 76,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	1 990,80680

	3
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от Котельной №2 до У-1Б D-108 мм L= 10,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	4
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-1 до ТК-2, D-108 мм L= 30,00 м в
двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	5
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3, D-76 мм L= 32,80 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	6
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-3 до Октябрськая ул., д.37, D-76 мм L=
71,30 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	7
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от ТК-2 до Октябрськая ул., д.27, D-76 мм L= 37,80 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	Котельная №3


	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	1
	Новое строительство надземного участка тепловой сети от БМК 2,0 МВт до У-10Б, D-159 мм L= 50,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	1 711,99898

	2
	Новое строительство надземного участка тепловой сети от У-10Б до У-10, D-133 мм L= 17,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	523,96151

	3
	Новое строительство надземного участка тепловой сети от У-10Б до У-10А, D-108 мм L= 22,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	610,86335

	4
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-3 до ул. Строителей д.8, перекладка существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 26,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	316,48946

	5
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-2, перекладка существующего трубопровода

D-159 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 8,60 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	238,79204

	6
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-10 до ул.Строителей д. 10, перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-32 мм L= 39,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	633,72691

	7
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-10, перекладка
существующего трубопровода D-159 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 17,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	472,03077

	8
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12, перекладка существующего трубопровода D-89 мм на вновь строящийся D-89 мм L= 13,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	351,09348

	9
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-12 до ул.Строителей д. 16,
перекладка существующего трубопровода D-57 мм на вновь строящийся D-57 мм L= 11,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	163,56925

	10
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-12 до ул.Строителей д. 15, перекладка существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 107,40 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	2 900,57225

	11
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-6, перекладка
существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 33,80 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	912,84304

	12
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-6 до У-1, перекладка существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 37,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	999,26605

	13
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-2 до ТК-9, перекладка
существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-76 мм L= 2,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	54,01438

	14
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-9 до У-3, перекладка существующего трубопровода D-76 мм на вновь строящийся D-45 мм L= 42,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	539,34478

	15
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-14 до ул.Строителей д.20, перекладка существующего трубопровода D-89 мм на вновь строящийся D-89 мм L= 16,10 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	434,81577

	16
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-15, перекладка существующего трубопровода

D-108 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 37,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	1 027,36109


	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	17
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-15 до ул.Строителей д. 22, перекладка существующего трубопровода D-108 мм на вновь строящийся D-89 мм L= 23,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	634,66898

	18
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от ТК-15 до ул.Строителей д. 21, перекладка существующего трубопровода D-89 мм на вновь строящийся D-89 мм L= 16,30 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	440,21720

	19
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-10А до ТК-14, перекладка существующего трубопровода

D-108 мм на вновь строящийся D-108 мм L= 12,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	333,19819

	20
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от Котельной №3 до ТК-1 D-133 мм L= 55,70 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	21
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от
ТК-1 до У-0, D-133 мм L= 96,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	22
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-0 до ТК-2, D-159 мм L= 42,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	23
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от
У-10 до У-10А, D-108 мм L= 19,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	Котельная №4

	1
	Новое строительство надземного участка тепловой сети от БМК 0,4 МВт до У-1, D-89 мм L= 45,00 м в двухтрубном исполнении
	01.02.2026
	1 215,32357

	2
	Реконструкция существующего надземного участка тепловой сети от У-1 до У-2, перекладка существующего трубопровода D-133 мм на вновь строящийся

D-89 мм L= 11,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	297,07909

	3
	Реконструкция существующего подземного (вынос на поверхность) участка тепловой сети от У-2 до У-4, перекладка существующего трубопровода D-133 мм на вновь строящийся D-89 мм L= 24,50 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2026
	661,67617

	4
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-1 до У-3 D-76 мм L= 32,70 м в двухтрубном
исполнении
	31.12.2025
	0,000

	5
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от Котельная №4 до У-1, D-133 мм L= 2,10 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	6
	Вывод из эксплуатации существующего подземного участка тепловой сети от У-3 до Школьный пер.,д.3, D-76 мм L= 30,00 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000

	7
	Вывод из эксплуатации существующего надземного участка тепловой сети от Котельная №4 до Школьный пер.,д.1, D-40 мм L= 208,70 м в двухтрубном исполнении
	31.12.2025
	0,000


Приложение 3 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от  14.10.2025  №393 -п

«Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 53
	№
	Мероприятия
	Наименование предприятия, эксплуатирующего
котельную
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №1

	1
	Строительство БМК мощностью 2,5 МВт взамен существующей котельной №1 по адресу п.

Верхний Ландех, ул. Новая 1А
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	35 976,34

	Котельная №2

	2
	Строительство БМК мощностью 0,4 МВт взамен существующей котельной №2 по адресу п.

Верхний Ландех, ул. Октябрьская
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	10 414,92

	Котельная №3

	3
	Строительство БМК мощностью 2,0 МВт взамен существующей котельной №3 по адресу п.

Верхний Ландех, ул. Строителей 24А
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	31 627,02

	Котельная №4

	4
	Строительство БМК мощностью 0,4 МВт взамен существующей котельной №4 по адресу п.

Верхний Ландех, ул. пер. Школьный
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	10 626,95


Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 54
	№
	Мероприятия
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего
тепловые сети
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №1

	1
	Строительство тепловых сетей для строящейся БМК мощностью 2,5 МВт (подключение к

существующим тепловым сетям)
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	513,60


	2
	Реконструкция существующей тепловой сети
	
	2026 год
	12397,51



	Котельная №2

	1
	Строительство тепловых сетей для строящейся БМК мощностью 0,4 МВт (подключение к

существующим тепловым сетям)
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	971,83

	2
	Реконструкция существующей тепловой сети
	
	2026 год
	1 990,81

	Котельная №3

	1
	Строительство тепловых сетей для строящейся БМК мощностью 2,0 МВт (подключение к

существующим тепловым сетям)
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	2846,83


	2
	Реконструкция существующей тепловой сети
	
	2026 год
	10 452,01



	Котельная №4


	№
	Мероприятия
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего
тепловые сети
	Срок реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство тепловых сетей для строящейся БМК мощностью 0,4 МВт (подключение к

существующим тепловым сетям)
	ООО «КЭС-
Верхняя Волга»
	2026 год
	1 215,33

	2
	Реконструкция существующей тепловой сети
	
	2026 год
	958,76



Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Расчет экономической эффективности выполнить невозможно по причине отсутствия информации.

Величина фактических осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 55
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующег
о тепловые сети
	Мероприятия
	Дата внедрения мероприятия
	Стоимость, млн. рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-














	








