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Сводный доклад
об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района в 2025 году

Отдел социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального округа, в соответствии с постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 06.12.2018 № 487-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района и Верхнеландеховского городского поселения», рассмотрев представленные отчеты администраторов муниципальных программ за 2025 год, выполнил оценку эффективности их реализации согласно утвержденной методике расчета.
1. Муниципальная программа «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района и земельными ресурсами»
 	Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с программой составляло 3455,7 тыс.руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 3383,5 тыс. руб.  
 В рамках реализации программы:
1)  проведены кадастровые работы, техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, израсходовано 9,0 тыс. руб. Выделенные средства использованы на изготовление одного технического плана. Экономия денежных средств в сумме 31,0 тыс. руб. образовалась в результате отсутствия надобности проведения кадастровых работ и технической инвентаризации  объектов недвижимости и земельных участков в текущем году;                                                                                                                                                                    
2)  проведена оценка объектов недвижимости, иного имущества собственности муниципального района и земельных участков, вовлекаемых в сделки (одно здание с земельным участком для продажи); 
  3)  исполнены налоговые обязательства, связанные с приватизацией муниципального имущества (оплата НДС от продажи Мытского ФАПа);
   4)  направлена субсидия МУП «Тепло Плюс» на финансовое обеспечение затрат по приобретению топлива на сумму 1362,0 тыс. руб.;
   5)  реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:
     приобретены шкаф управления - 15 шт., насос - 15 шт., модуль связи - 15 шт.
   Мероприятия программы в основном выполнены, степень эффективности реализации мероприятий составила 65 баллов.
2.  Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Верхнеландеховском муниципальном районе»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 2056,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 2027,8 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 28,7 тыс. руб.
В рамках реализации данной программы:
1) выполнено информационно-программное и аппаратное сопровождение внедренной информационно-аналитической и справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс», используемых в администрации района, ее структурных подразделениях и муниципальных учреждениях;
2) обеспечено ведение бухгалтерского учета в программе 1С учреждениями района;
3) продлены лицензионные соглашения на антивирусное программное обеспечение;  
4) обеспечена открытость деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений через интернет-сайты;
5) осуществлялись внедрение и использование электронного документооборота для передачи отчетности в федеральные и региональные исполнительные органы (ФНС, Росстат, ФСС РФ, ПФ РФ);
6) приобретены неисключительные права на использование подсистемы «Формирование реестра расходных обязательств», ПО ВипНЕТ для защиты каналов электронного взаимодействия;
7) производились обслуживание программного обеспечения и техническая поддержка бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района;
Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 65 баллов.
  3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в  Верхнеландеховском муниципальном районе»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 514,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 460,7 тыс. руб.
В рамках реализации данной программы:
1) в целях предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,  отлов безнадзорных животных не проведен по причине невыполнения условий контракта со стороны подрядчика. Выделенные средства в сумме  54,0 тыс. руб. не израсходованы.
2) обеспечено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений;
3) согласно переданных полномочий осуществлялась организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории поселений;
4) обеспечено осуществление государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотмогильников. 
 Кроме того, проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды (4 встречи). Проведены мероприятия по повышению экологической культуры и образования населения в библиотеках, школах, центрах культуры и досуга поселений.  Проведены мероприятия в детских дошкольных и школьных учебных заведениях занятий на тему «Сохраним планету», «Чистые игры» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.).  Проведены рейды по соблюдению Правил благоустройства и санитарного состояния городского и сельских поселений на территории района: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах.  В рамках месячника о санитарной очистке и благоустройстве населенных пунктов района организовано и проведено 5 субботников с привлечением жителей по уборке мест общественного пользования, прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах, мест захоронений, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В районной газете размещены 15 публикаций  по вопросам охраны окружающей среды.
 Степень эффективности реализации мероприятий программы согласно методики расчета составила 20 баллов.
4.   Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 79,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального района.  Фактически использовано  79,7 тыс. руб. Степень эффективности муниципальной программы составляет  80  баллов.  
В рамках реализации мероприятий программы индивидуальному предпринимателю Пушкину А.В. предоставлена субсидия на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с приобретением материалов (семена льна технические) для сельскохозяйственного производства  в сумме 50,0 тыс.рублей. Отбор получателей субсидии осуществлен в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства, формирования благоприятного климата для развития предпринимательства в районной газете «Сельские зори» в 2025 году были опубликованы информационные материалы об эффективных предпринимателях района ко Дню российского предпринимательства и Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Осуществлялись мероприятия по информационной и консультационной поддержке субъектов МСП. Активно проводилась работа по информированию СМСП о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. В результате проведенной работы в рамках действующей региональной программы по развитию агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей района доведены средства государственной поддержки в объеме около 5,0 млн.рублей. 
 5. Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района» 
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 90946,6 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано – 89208,4 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы сэкономлены денежные средства в сумме           1738,2  тыс. руб. Эффективное использование бюджетных средств достигнуто за счет экономного потребления энергоресурсов, экономии по заработной плате с начислениями из-за болезни работников образовательных учреждений.
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с подпрограммой составляло 17590,1 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 17209,0 тыс. руб.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. В рамках подпрограммы:
1)   обеспечено бесперебойное функционирование дошкольных учреждений;
2)   произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход в соответствии с Законом Ивановской области;
3)   в соответствии с нормативами на образовательную деятельность произведены расходы на финансовое обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
4)   произведены расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
5)   произведены расходы по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
6)    произведены расходы по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.
7)   произведено возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, за детьми из многодетных семей. 
Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.
Подпрограмма «Общее образование»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 62024,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 60807,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы:
1) обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных общеобразовательных учреждений; 
2)   в соответствии с нормативами обеспечения в расчете на одного обучающегося произведены расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (обеспечение учебного процесса, выплата заработной платы, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
3)   обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование, организовано питание учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
4)   обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;
5)   организовано бесплатное горячее питание обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих;
6)   обеспечено бесплатное горячее питание детям из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций;
7)   произведены расходы по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
8)   произведены расходы по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;
9)  произведены  расходы по капитальному ремонту объектов общего образования, капитальный ремонт МКОУ Верхнеландеховской СОШ  (ремонт кровли);
10)  произведены расходы в целях укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (текущий ремонт крыльца МКОУ Верхнеландеховская СОШ).                                                 
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 5050,7  тыс.руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 5004,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы:
1) обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных учреждений дополнительного образования; 
2) произведены расходы по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;
3) произведены расходы, связанные с обеспечением функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 264,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 264,5 тыс. руб.
В рамках подпрограммы обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, в которых отдохнуло 65 детей. Кроме этого в лагерях дневного пребывания организовано двухразовое питание детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечена временная занятость несовершеннолетних детей (12 детей) во время летних каникул.
Мероприятия подпрограммы выполнены в  полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 60 баллов.
Подпрограмма «Пожарная безопасность, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях».
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 761,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 694,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы:
1) проведены мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений;
2) проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности образовательных учреждений.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 90 баллов.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организаций»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 5255,6  тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 5228,6 тыс. руб.
В рамках подпрограммы произведены расходы по обеспечению деятельности МКУ «Верхнеландеховский финансово-методический центр». 
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 80 баллов.
Таким образом, в 2025 году в рамках выделенного финансирования цель муниципальной программы «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района» по созданию условий для обеспечения стабильного функционирования сети действующих образовательных учреждений достигнута. 
Степень эффективности реализации мероприятий муниципальной программы составила 80 баллов.
	6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 11496,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано – 10406,9 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 1089,1 тыс. руб. 
Экономия сложилась в результате увеличения акцизов на формирование дорожного фонда при планировании мероприятий по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района», который не был использован в текущем году по причине ненадобности.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 174,8 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 174,8 тыс. руб.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Верхнеландеховского муниципального района разработаны проекты организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Новая, Комсомольская п. Верхний Ландех, ул. Восточная с. Мыт.
Выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности и дорожных знаков на дорогах по ул. Новая и ул. Комсомольская п. Верхний Ландех. 
  Кроме того, в 2025 году проведены мероприятия, не требующие финансирования: информационно-пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению дорожного движения размещалась сотрудниками ГБДД в районной газете «Сельские зори».   Осуществлялось  ежегодное (апрель-май) обследование улично-дорожной сети района для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Проведено ежегодное (август) обследование маршрутов движения школьников при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. В общеобразовательных учреждениях, в формате онлайн проводились родительский всеобуч, семейные конкурсы на знание правил дорожного движения. На уроках классного часа проводились конкурсы, викторины, соревнования по безопасности дорожного движения. Проведены смотры-конкурсы по безопасности дорожного движения среди учреждений образования района.
Проведены совместные целевые профилактические мероприятия «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель» классными руководителями общеобразовательных учреждений и сотрудниками ОГИБДД с целью укрепления дисциплины участников дорожного движения.  
Сотрудниками ОГИБДД в августе 2025 года проведены семинары в школах и детских дошкольных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, профилактическая работа по обеспечению  безопасности дорожного движения с водителями школьных автобусов.
Администрациями поселений регулярно проводились мероприятия по содержанию автодорог (расчистка, обработка противогололедными материалами, устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений на дорогах и т.д.).
Степень эффективности реализации мероприятий составила 60 баллов.
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»
          Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 650,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 649,2 тыс. руб.  
         В рамках выполнения мероприятий в течение года осуществлялись регулярные перевозки по регулируемым тарифам посредством заключения муниципального контракта. Количество перевезенных пассажиров составляет 2663 чел. Годовой объем пассажирооборота автомобильного транспорта по трем муниципальным маршрутам на территории района составляет 26,4 тыс. пасс./км.  
          Степень эффективности реализации мероприятий подпрограммы составила 80 баллов.  
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 10671,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 9582,9 тыс. руб.  
Остаток бюджетных ассигнований составил 1088,3 тыс. руб.
В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:
1) проведены кадастровые работы в отношении 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения;  
2) за счет субсидии отремонтирован участок автомобильной дороги в асфальтовом исполнении по ул. Восточная (290 м) в с. Мыт;
3)  за счет местного бюджета произведен ремонт участков автомобильных  дорог:
-  по ул. Рабочая п. Верхний Ландех (280,0 м),  д. Марьино - д. Детково (350,0 м) и с. Мыт - д. Иваньково (482, 0 м) в щебеночном исполнении;
4)   выполнены ямочные ремонты участков автодорог по  улицам Молодежная и Заречная с. Мыт, ул. Неделино д. Симаково;    
5) отремонтированы подъездные пути к д.  Старая, Аксеново, Андроково, Осоки.  
6)  содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района протяженностью 94,834 км. и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кромского, Мытского и Симаковского сельских поселений протяженностью 44,176 км. 
          Степень эффективности реализации мероприятий подпрограммы составила 70 баллов.  
 Мероприятия муниципальной программы    «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского    муниципального района» исполнены, степень эффективности составила 70,5 баллов.                                                  
 7.  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 1154,2 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано – 1154,2 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
В 2025 году выделено финансирование из областного бюджета на предоставление социальных выплат двум молодым семьям. Предоставленные средства в сумме 649,2 тыс. руб. направлены молодым  семьям для приобретения жилья. 
Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
В 2025 году  из областного бюджета на поддержку граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования выделено 445,2 тыс. руб. В связи с этим обеспечена субсидия молодой семье для оплаты первоначального взноса или погашение основной суммы долга при получении ипотечного кредита.  
В рамках подпрограммы выполнялись мероприятия, не требующие финансирования: проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению цели программы, формируются отчеты об исполнении бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий в рамках подпрограммы, принимаются документы от граждан - претендентов на участие в подпрограмме. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях»
 Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с подпрограммой составляло 59,8 тыс. руб. В результате реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства израсходованы полностью.
 В рамках данной подпрограммы предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
 Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского района» исполнены в рамках выделенных бюджетных средств, степень эффективности составила  80  баллов.
 8.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  Верхнеландеховском муниципальном районе»
   	Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 60,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 57,4 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила в сумме 2,6 тыс. руб.
   В рамках выделенного финансирования программы запланированные физкультурно-оздоровительные  мероприятия областного и районного уровня исполнены полностью.  
   В течение 2025 года в рамках организации проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий любители жители района   приняли участие в 4 областных и межрегиональных  спортивно-оздоровительных мероприятиях.     Муниципальные служащие (12 человек) приняли участие в областной Спартакиаде муниципальных служащих Ивановской области.  
   В рамках районных мероприятий  жители района приняли участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и норм ГТО.     Проведение мероприятий  объединили более 800 участников, что способствовало укреплению здоровья учащихся, занятости их во внеурочное время, привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни жителей района.
   В рамках выделенного финансирования в 2025 году  для учащихся организовано мероприятие «Школа безопасности». В рамках данного мероприятия проведены игры с разъяснениями «Как правильно заниматься спортом». 
   Степень эффективности  реализации мероприятий программы в 2025 году составила 65 баллов.  
9. Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района  «Молодое поколение»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 169,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 168,6 тыс. руб.    
 Реализация запланированных мероприятий позволила повысить качество досуга для детей и молодежи, улучшить здоровье молодого поколения, повысить уровень информационно-правовой культуры детей и молодежи.
В 2025 году в рамках программы проведены районные мероприятия, акции различной направленности, в которых приняли участие более 200 человек:
Выполнены мероприятия в области молодежной политики:
-  районный автопробег «Салют Победа» с возложением цветов учащимися школ в местах, где установлены памятники погибшим воинам в ВОВ. Более 50 учащихся школ района приняли участие в автопробеге;
-  проведены 4 районных мероприятия, направленных на патриотическое воспитание; 
-  организован и проведен праздник Дня молодежи; награждение активных выпускников МКОУ Мытская средняя общеобразовательная школа памятными подарками;
- 11 молодых ребят приняли участие в областном мероприятии, приуроченному ко Дню молодежи;
 -  поддержка одаренных детей и талантливой молодежи района;
Мероприятия по работе с детьми и взрослыми:
-  районные фестивали «Рождественский подарок», «Светлый праздник»;
-  праздничное мероприятие ко Дню защиты детей;
-  проведение интеллектуальных игр.
Мероприятия патриотической направленности:
-  районная военно-спортивная игра «Зарница»;
-  Межрайонный слет детских объединений «Радуга»;
 - районный конкурс-фестиваль художественного творчества «Славим Россию»;
 С целью воспитания патриотизма молодые люди стали активными участниками патриотических акций «МыВМЕСТЕ», в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.
   Степень эффективности  реализации мероприятий программы в 2025 году составила 65 баллов.  
10.     Муниципальная программа «Забота и внимание»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 2161,3 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 2120,8 тыс. руб. 
Организация мероприятий социальной направленности в рамках выделенного финансирования в 2025 году позволила охватить около двух тысяч граждан пожилого возраста социально-значимыми мероприятиями.
На территории района были организованы мероприятия социальной направленности:
- проведены мероприятия (акции, концерты, митинги), приуроченные к празднованию 80 лет Победы в ВОВ;
-  организована акция «Подари букет матери участника СВО»;  
-  приобретены венки для возложения к памятнику погибшим воинам в День Победы, День памяти и скорби;
-  организована и оказана помощь в погребении погибших (умерших) в ходе СВО граждан Верхнеландеховского муниципального района;
-  организована и проведена акция «Соберем детей в школу»;   
- в учреждениях образования проводились уроки милосердия, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам;
-  организовано районное мероприятие ко Дню пожилого человека.
Оказание финансовой поддержки позволило районному Совету ветеранов в течение 2025 года проводить различные мероприятия, содержать Совет ветеранов.  В рамках программы в течение 2025 года 19 человек получали муниципальную пенсию.  
Степень эффективности составила 65 баллов. 
  11.  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Верхнеландеховском муниципальном районе»
  Подпрограмма «Культура»
 Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 1594,1 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 1594,1 тыс. руб.   
В 2025 году проведено 1134 культурно-массовых мероприятия,  которые посетили более 65,7 тыс. чел.:
- «с Новым годом, любимый район»  
-  героико-патриотический конкурс «Славим Россию»;
-  сельский фестиваль «Родной земли многоголосье»
-  сельскохозяйственная ярмарка «Верхнеландеховская весна»;
         -   10- летний юбилей фестиваля «Черничное гулянье». В рамках данного мероприятия состоялось награждение жителей района по различным номинациям. В мероприятии приняло участие более 1000 человек.
-   «Покровская ярмарка».
Проведение районных мероприятий позволило повысить духовный и культурный уровень жителей района.
В течение 2025 года художественные коллективы района принимали участие в выездных областных мероприятиях. Многие жители показали свои знания в просветительной акции «Большой этнографический диктант» в режиме онлайн.
Делегация из Верхнеландеховского района приняла участие в мероприятии в городе Юрьевец, в связи с проведением Дней муниципальных образований в рамках празднования 800 лет  города Юрьевца.
  Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных  фондов библиотек поселений.
Запланированные мероприятия программы выполнены, степень эффективности реализации муниципальной программы составила 80 баллов.
12. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском муниципальном районе»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 3476,2 тыс.руб. Фактически использовано 2295,8 тыс. руб.  
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов Верхнеландеховского муниципального района» 
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 150,0 тыс. руб. Средства резервного фонда  администрации муниципального района в сумме 150,0 тыс.руб. на расходы не направлялись в виду отсутствия надобности.
 Подпрограмма «Создание безопасных условий для проживания населения сельских поселений» 
В 2025 году на аварийно-восстановительные работы, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в районе израсходовано 2295,8 тыс. руб.
Планируемое финансирование в части основного мероприятия подпрограммы в сумме 2,293 тыс. руб. использовано на приведение в состояние готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны.  
Считаем возможным оценить степень эффективности реализации муниципальной программы в 100 баллов.
13.   Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Верхнеландеховском муниципальном районе»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 3361,6 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 3361,6 тыс. руб.
Обеспечено функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.   
В 2025 году обеспечена организация основного мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Верхнеландеховский многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Произведено софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Степень эффективности программы составила 80 баллов.
14. Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 45899,4 тыс.руб. Фактически использовано 45492,8 тыс.руб. В результате реализации муниципальной программы достигнута экономия денежных средств в сумме 406,6 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 30932,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 30652,6 тыс. руб. 
1) Осуществлялось исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными правовыми актами; исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений
- обеспечено функционирование главы администрации и аппарата администрации района;
-  обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- обеспечена деятельность МКУ «Управление административными зданиями и транспортом администрации Верхнеландеховского муниципального района».
 Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.                                                                                    
           Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 7026,4 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 7010,2  тыс. руб.  
          В рамках реализации подпрограммы обеспечено исполнение функций финансового отдела администрации района по решению вопросов местного значения в сфере управления муниципальными финансами.
           Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 балов.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района»
Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 6251,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 6218,4 тыс. руб.  
           В рамках реализации подпрограммы обеспечено:
           1)  исполнение полномочий по решению вопросов местного значения; 
           2)  осуществление деятельности управления муниципального хозяйства администрации района.
           Степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела образования администрации Верхнеландеховского муниципального района»
 Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 1380,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 1303,0 тыс. руб. 
 В рамках реализации подпрограммы обеспечено исполнение функций отдела образования Вернеландеховского района.
 Степень эффективности реализации подпрограммы составила 90 баллов.
Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»
  Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  подпрограммой составляло 309,5 тыс. руб. средств бюджета муниципального района. Фактически использовано 308,7 тыс. руб.  
 В рамках реализации подпрограммы произведены: 
 1) представительские расходы;
          2) расходы на выплату премий к Почетным грамотам, других премий и памятных подарков муниципальным служащим;
 3) расходы на публикацию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;
 4) расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской области;
  Мероприятия выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации подпрограммы составила 80 баллов.
 Таким образом, в 2025 году в рамках выделенного финансирования цель муниципальной программы «Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения» по реализации вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, повышению эффективности и результативности деятельности администрации района, повышению качества управления выполнена, степень эффективности программы 80,3 балла.
 15. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территориях сельских поселений Верхнеландеховского муниципального района» 
  Планируемое финансирование мероприятий в 2025 году в соответствии с  программой составляло 13,6 тыс. руб. Фактически использовано 13,6 тыс. руб. 
  Мероприятия по организации в границах сельских поселений электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом исполнены полностью. 
   Степень эффективности реализации программы составила 80 баллов.   
  16. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнеландеховского муниципального района»
           Финансирование мероприятий на реализацию  данной программы в 2025 году не планировалось. Выполнить расчет степени эффективности муниципальной программы не представляется возможным.  
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